## 大同
电源接入电网信息公开
序号 | 电源项目名称 | 项目类型 | 并网意向阶段 |  | 接入系统阶段 |  |  | 配套接网工程概况 |  |  |  |  | 备注
|  |  | 并网意向书提交时间 | 回复时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 回复时间 | 接入系统设计方案书面回复意见时间 | 配套接网工程项目名称 | 配套接网工程项目概况 | 配套接网工程前期工作进展 | 配套接网工程投产计划 | 配套接网工程建设进度
1 | 中联云港新荣150MW风电项目 | 风电 | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2025-01-16 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
2 | 浑源县经济建设投资有限公司王庄堡镇50MW分散式风电项目 | 风电 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-21 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
3 | 灵丘县道条山25MW分散式风力发电项目 | 风电 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-22 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
4 | 左云县49MW分散式风力发电项目 | 风电 | 2024-07-05 | 2024-07-09 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-26 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
5 | 浑源县经济建设投资有限公司南榆林乡50MW分散式风电项目 | 风电 | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-10-15 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
6 | 广灵30MW分散式风力发电项目 | 风电 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-26 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
7 | 云冈合邦200MW/400MWh储能电站项目 | 新型储能 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-09 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
8 | 新荣合邦400MW/800MWh储能电站项目 | 新型储能 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-13 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
9 | 新荣经济技术开发区独立储能项目 | 新型储能 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-17 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
10 | 中核优赛200MW/400MWh独立储能 | 新型储能 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-21 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
11 | 大同中绿能新能源有限公司阳高县100MW独立混合储能项目 | 新型储能 | 2024-06-06 | 2024-06-12 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-06-12 | 山西大同阳高中绿能独立混合储能220kV送出工程 | 以1回220千伏线路接入阳高站，线路长度7公里 | 已纳规 | 2027-11-01 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
12 | 大同经开区300MW/600MWh新型独立储能项目 | 电化学储能 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-10-22 | 山西大同经开区300MW/600MWh新型独立储能项目220kV送出工程 | 以1回220kV线路接入御东220站220侧 | 已纳规 | 2026-10 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
13 | 国电电力大同湖东电厂2×100万千瓦“上大压小”项目 | 火电 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-07-22 | 山西大同国电湖东“上大压小”电厂1000千伏送出工程 | 通过1回1000kV线路接入大同1000kV变电站 | 已纳规 | 2027-05-01 | 已开工 | 配套电网工程由电网企业建设
14 | 同热三期2×100万千瓦煤电工程 | 火电 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-07-31 | 山西大同同热三期“上大压小”煤电1000千伏送出工程 | 通过1回1000kV线路接入大同1000kV变电站 | 已纳规 | 2027-05-01 | 已开工 | 配套电网工程由电网企业建设
15 | 山西晋北采煤沉陷区新能源基地 | 新型储能 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
16 | 云冈区中电煜盛50MW(核减后规模33.5MW)分散式风电项目 | 风电 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 山西大同云冈区中电煜盛分散式风电项目35kV送出工程 | 以一回35kV线路接入110kV杨家窑变电站 | 已纳规 | 2027-06 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
17 | 左云县100MW/50.55MWh独立混合储能建设项目 | 混合储能 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2026-01-12 | 山西大同左云100MW/50.55MWh独立混合储能项目220kV送出工程 | 以一回220kV线路接入高山220站220侧 | 已纳规 | 2027-7 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
18 | 大同杨家窑50MW分散式风电项目 | 风电 | 2025-11-29 | 2025-12-01 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-02-03 | 山西大同云冈区杨家窑50MW分散式风电项目110kV送出工程 | 以一回110kV线路接入羊坊220站110侧 | 已纳规 | 2027-06 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
19 | 灵丘县200MW/400MWh独立新型储能电站项目 | 新型储能 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-24 | 山西大同灵丘晔晟独立储能项目220kV送出工程 | 以一回220kV线路接入雄关220站220侧 | 已纳规 | 2027-06 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设