## 忻州
电源接入电网信息公开
序号 | 电源项目名称 | 项目类型 | 并网意向阶段 |  | 接入系统阶段 |  |  | 配套接网工程概况 |  |  |  |  | 备注
|  |  | 并网意向书提交时间 | 回复时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 回复时间 | 接入系统设计方案书面回复意见时间 | 配套接网工程项目名称 | 配套接网工程项目概况 | 配套接网工程前期工作进展 | 配套接网工程投产计划 | 配套接网工程建设进度
1 | 华电忻州繁峙100MW风力发电项目 | 风电 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-26 | 山西忻州华电繁峙100MW风力发电项目220kV送出工程 | 以1回220千伏线路接入滹源站，线路长度15公里 | 可研编制中 | 2028-12-01 | 未开工 | 配套电网工程由企业自建
2 | 国能山西河曲发电有限公司河曲县100MW光伏项目 | 太阳能发电 | 2023-08-18 | 2023-08-23 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-12-20 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
3 | 国能山西河曲发电有限公司岢岚县100MW光伏项目 | 太阳能发电 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-28 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
4 | 五寨县100MW光储发电项目 | 太阳能发电 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-12-19 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
5 | 山西华电保德县100MW光伏项目 | 太阳能发电 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-07-11 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
6 | 繁峙阿特斯50MW/100MWh储能电站项目 | 新型储能 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-04-28 | 山西忻州滹源变电站220千伏配套新能源220kV送出工程 | 以1回220千伏线路接入滹源站，线路长度4.88公里 | 已纳规 | 2028-12-01 | 未开工 | 配套电网工程由企业自建
7 | 繁峙道威储能技术有限公司繁峙200MW/400MWh共享储能电站项目 | 新型储能 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-26 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
8 | 繁峙迅越200MW/800MWh构网型储能电站 | 新型储能 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-07-05 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
9 | 静乐县驭风行动50MW分散式风电项目 | 风电 | 2025-05-16 | 2025-05-14 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-08-12 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
10 | 上海晶纾风力发电有限公司“驭风行动50MW分散式风电项目 | 风电 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-09-12 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
11 | 华夙智能技术（原平）有限公司原平市500MW/1000MWh新型储能项目 | 新型储能 | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 山西忻州市原平市500MW/1000MWh新型储能项目220kV送出工程 | 以一回220kV线路接入忻州500站220侧 | 未纳规 | 2028-12-01 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设