## 朔州
电源接入电网信息公开
序号 | 电源项目名称 | 项目类型 | 并网意向阶段 |  | 接入系统阶段 |  |  | 配套接网工程概况 |  |  |  |  | 备注
|  |  | 并网意向书提交时间 | 回复时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 回复时间 | 接入系统设计方案书面回复意见时间 | 配套接网工程项目名称 | 配套接网工程项目概况 | 配套接网工程前期工作进展 | 配套接网工程投产计划 | 配套接网工程建设进度
1 | 右玉牛心堡100MW光伏+储能项目 | 太阳能发电 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-04-03 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
2 | 中煤华昱公司山阴县冻牛坡100MW光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-12-04 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
3 | 三一硅能朔州市平鲁区260MW光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-05-17 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
4 | 国华投资山阴县100MW采煤沉陷区生态综合治理+光伏储氢基地项目 | 太阳能发电 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-09-01 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
5 | 领路者新能源朔州有限公司平鲁区390MW光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2023-04-13 | 2023-04-18 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-06-14 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
6 | 中煤平朔集团有限公司平朔矿区160MW光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-05-30 | 2023-06-02 | 2023-07-06 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
7 | 朔城区源网荷共享储能电站 | 新型储能 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-10-12 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
8 | 朔州市华朔储能技术有限公司应县400MW/800MWh独立储能项目 | 新型储能 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-29 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
9 | 朔州市华朔新能源技术有限公司山阴县400MW/800MWh独立储能项目 | 新型储能 | 2023-07-10 | 2023-07-14 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 2023-09-01 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
10 | 新华电力朔州300MW/600MWh共享储能电站 | 新型储能 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-08-16 | 2023-08-21 | 2023-09-12 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
11 | 中核朔城区100MW光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-02-07 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
12 | 怀仁市50MW分散式风电能源服务下乡试点项目 | 陆上分散式风电 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-16 | 山西朔州怀仁市50MW分散式风电能源服务下乡试点项目110kV送出工程 | 以1回110千伏线路接入翰林庄，线路长度11公里 | 已纳规 | 46722 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
13 | 右玉哑别岭20MW风电扩容项目 | 陆上集中式风电 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-23 | 山西朔州右玉哑别岭20MW风电扩容项目110kV送出工程 | 以1回110千伏线路接入右玉站，线路长度19公里 | 已纳规 | 2027-12 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
14 | 山西华电平鲁100MW/200MWh独立储能示范项目 | 新型储能 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-21 | 山西朔州山西华电平鲁100MW/200MWh独立储能示范项目220kV送出工程 | 以1回220千伏线路接入向阳堡站，线路长度2.5公里 | 已纳规 | 2028-02 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
15 | 山西华电朔城区50MW乡村振兴风电项目 | 风电 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-15 | 山西朔州山西华电朔城区50MW乡村振兴风电项目110kV送出工程 | 以一回110kV线路接入曹沙会110站110侧 | 已纳规 | 2028-3 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
16 | 右玉县云腾能源400MW/800MWh电网侧独立储能电站项目 | 新型储能 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
17 | 山西博弘新能源有限公司平鲁区50MW分散式风电项目 | 风电 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-22 | - | 以1回110kV线路接入水头220kV变电站110kV母线，线路长度约37km，导线型号选择2×JL/G1A-300。 | 未纳规 | 2027-12 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设