## 太原
电源接入电网信息公开
序号 | 电源项目名称 | 项目类型 | 并网意向阶段 |  | 接入系统阶段 |  |  | 配套接网工程概况 |  |  |  |  | 备注
|  |  | 并网意向书提交时间 | 回复时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 回复时间 | 接入系统设计方案书面回复意见时间 | 配套接网工程项目名称 | 配套接网工程项目概况 | 配套接网工程前期工作进展 | 配套接网工程投产计划 | 配套接网工程建设进度
1 | 古交晟风30MW分散式风电项目 | 风电 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-08-08 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
2 | 娄烦县120MW智慧光伏发电项目+10%储能 | 太阳能发电 | 2024-01-10 | 2024-01-16 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-02-06 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
3 | 阳曲县泥屯镇200MW风电项目 | 风电 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-12-07 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
4 | 中电农创清徐200MW光伏项目 | 太阳能发电 | 2023-05-17 | 2023-05-19 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-21 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
5 | 迎泽区“150MW新能源发电+生态修复”项目 | 太阳能发电 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-18 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
6 | 娄烦威泰100MW光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-27 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
7 | 太原智储100MW独立储能电站项目 | 新型储能 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-10-08 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
8 | 200MW/400MWh独立储能电站 | 新型储能 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-31 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
9 | 玖方古交共享储能示范站项目一期 | 新型储能 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-19 | 2022-11-07 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
10 | 宽禾杏花岭区48MW乡村振兴分布式光伏项目 | 新能源 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-05-14 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
11 | 太原市迎泽区50MW分散式风电项目 | 陆上分散式风电 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-23 | 山西太原迎泽山安50MW分散式风电110kV送出工程 | 以1回110千伏线路接入凯旋站，线路长度13公里 | 正在开展项目前期工作 | 46722 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
12 | 中电建北京勘测设计研究院有限公司阳曲县50MW分散式风电项目 | 风电 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-09-21 | 山西太原阳曲县中电建50MW分散式风电项目110kV送出工程 | 以1回110kV线路接入惠科110kV 变 电站的110kV 母线 | 正在开展项目前期工作 | 46722 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
13 | 山西易泽汇飞轮储能独立调频电站项目 | 新型储能 | 2025-09-06 | 2025-09-08 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-12-23 | 山西太原易泽汇50MW储能电站110kV送出工程 | 以一回110kV线路接入刘村站110千伏母线侧 | 正在开展项目前期工作 | 46722 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
14 | 中电驭风50MW/43MWh独立储能电站项目 | 新型储能 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-27 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
15 | 泰派斯特储能电站建设项目 | 新型储能 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-25 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建