## 运城
电源接入电网信息公开
序号 | 电源项目名称 | 项目类型 | 并网意向阶段 |  | 接入系统阶段 |  |  | 配套接网工程概况 |  |  |  |  | 备注
|  |  | 并网意向书提交时间 | 回复时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 回复时间 | 接入系统设计方案书面回复意见时间 | 配套接网工程项目名称 | 配套接网工程项目概况 | 配套接网工程前期工作进展 | 配套接网工程投产计划 | 配套接网工程建设进度
1 | 临猗县100MW生态绿色治理乡村振兴项目 | 太阳能发电 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-17 | 山西运城临猗景阳变电站220间隔扩建配套新能源送出工程 | 间隔扩建 | 项目开工 | 2026.12 | 建设阶段 | 间隔配套电网建设，送出线路由企业自建
3 | 河津市上储新能源科技有限公司400MW/800MWh新型电网侧共享储能项目 | 新型储能 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-14 | 山西运城河津上储400MW/800MWh储能电站项目稷山500千伏变电站220千伏配套间隔扩建工程 | 间隔扩建 | 工程前期初设 | 2027.1 | 初设编制 | 间隔配套电网建设，送出线路由企业自建
4 | 运城市绿港热力有限公司供热、供汽、发电改造工程扩建项目 | 火力发电 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-25 | 山西运城盐湖运城市绿港热力有限公司110kV业扩配套工程 | 间隔扩建 | 项目开工 | 46285 | 项目竣工待投产 | 间隔配套电网建设，送出线路由企业自建
5 | 垣曲县100MW平价光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-26 | 山西运城垣曲220kV变电站220kV新能源配套送出工程 | 间隔扩建、送出线路 | 项目前期可研 | 46722 | 办理核准手续 | 配套电网工程由电网企业建设
6 | 夏县驭风行动4.99万千瓦风电项目 | 风电 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-23 | 山西运城夏县庙前变电站110kV配套新能源110kV送出工程 | 以1回110千伏线路接入瑶台站，线路长度3公里 | 项目前期核准 | 46722 | 办理核准手续 | 配套电网工程由电网企业建设
7 | 稷山上王尹30MW乡村振兴分散式风电项目 | 风电 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-08 | 2025-04-17 | 山西运城稷山太阳110kV变电站35kV间隔扩建配套新能源35kV送出工程 | 间隔扩建 | 项目开工 | 46722 | 建设阶段 | 间隔配套电网建设，送出线路由企业自建
8 | 垣曲县50MW“千乡万村驭风行动”分散式风电项目 | 陆上分散式风电 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-06-05 | 山西运城垣曲王茅变电站110kV配套新能源110kV送出工程 | 以1回110千伏线路接入王茅站，线路长度12公里 | 项目前期核准 | 46722 | 办理核准手续 | 配套电网工程由电网企业建设
9 | 永润聚合永济市100MW光伏发电项目 | 集中式光伏 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-16 | 山西运城永润聚合永济市100MW光伏发电项目220kV送出工程 | 以1回220千伏线路接入柳园站，线路长度8公里 | 工程前期初设 | 46722 | 初设编制 | 配套电网工程由电网企业建设
10 | 垣曲县200MW/400MWh独立调峰调频储能项目 | 电化学储能 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-09-22 | 山西运城市垣曲县200MW/400MWh独立调峰调频储能项目送出工程 | 以1回220kV线路接入垣曲220kV站220kV母线,线路长度约3.5km | 项目前期可研 | 2027-12 | 可研编制 | 配套电网工程由电网企业建设
11 | 稷山县华能100MW光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-14 | 山西运城稷山县华能100MW光伏发电项目220kV送出工程 | 以一回220kV线路接入侯家庄220kV变电站的220kV母线， 线路长度约8km。 | 项目前期可研 | 46722 | 可研编制 | 配套电网工程由电网建设
12 | 运城市晶能200MW/400MWh独立储能电站项目 | 电化学储能 | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 山西运城市晶能200MW/400MWh独立储能电站项目220kV送出工程 | 以一回220kV线路接入速水220站220侧 | 项目前期可研 | 2028-3 | 办理核准手续 | 配套电网工程由电网企业建设
13 | 华能稷山10万千瓦风力发电项目 | 风电 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 山西运城稷山华能风电500kV稷山变电站220kV送出工程 | 以1回220千伏线路接入稷山500千伏变电站220千伏母线侧 | 项目前期可研 | 2027.09 | 可研编制 | 配套电网工程由电网企业建设